РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОВЫЛИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Ковыли

от 22 января 2015 года                                                                   № 2

О подготовке к празднованию 70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В целях организации подготовки к празднованию 70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории сельского поселения «Ковылинское» :

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке к празднованию 70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения «Ковылинское» 		                             Т.И. Лучкина

Приложение  к постановлению

администрации сельского

поселения «Ковылинское»

№ 2 от 22.01.2015 г.

Состав

оргкомитета по подготовке празднованию 70- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

- Лучкина Т.И.- глава администрации сельского поселения

- Веселова О.В.- директор Ковылинской СОШ

- Свининникова Н.Г.- директор ДК

- Гурчиани С.Б. – заведующая детского сада

- Эпова О.М.- заведующая библиотекой

- Пельменева Н.М.- заведующая почтовым отделением

- Гармаева Л.И.- заведующая Амбулатории

- Пурбуева Н.Ю.- председатель совета бурятской общины

- Астафьев Г.Ю.- фермер

- Лучкина Л.З. – председатель Совета пенсионеров.

Приложение  к постановлению

администрации сельского

поселения «Ковылинское»

№ 2 от 22.01.2015 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия Победы в ВОВ

1941-1945 г.г.

| №№ | Мероприятия | Дата | Ответственный за исполнение | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цикл мероприятий посвященные Пебеде в Великой Отечественной Войне (часы истории, уроки мужества, устные журналы) | Январь 2015г. Февраль 2015г. Март 2015г. Апрель 2015г. Май 2015г. | Свининникова Н.Г. Богданская Ю.А. Чернова Н.И. |  |
| 2. | Субботник по благоустройству парка | до 30.04.2015 | Свининникова Н.Г. |  |
| 3. | Провести ревизию захоронений ветеранов и участников ВОВ, организовать шефства над могилами ветеранов и участников не имеющих родственников | до 30.04.2015 | Лучкина Л.З. Свининникова Н.Г. |  |
| 4. | В рамках патриотической акции «Нет забытых могил» провести ремонтно-востановительную работу по приведению в порядок могилы воина Соколова | до 30.04.2015 | Лучкина Л.З. Свининникова Н.Г. |  |
| 5. | Нанесение символики на дома, где проживают ветераны Великой Отечественной Войны и труженикам тыла | Март 2015г.. | Лучкина Т.И. Богданская Ю.А. |  |
| 6. | Сбор денежных средств и подготовка фотографий для участия в акции «Полк бессмертия» | Февраль 2015г. Март 2015г. | Свининникова Н.Г.. |  |
| 7. | Фотовыставка «Мы Вас помним» | март-май 2015 | Эпова О.М. |  |
| 8. | Выставка детского рисунка, посвященного Победе в Великой Отечественной войне | апрель 2015 | Чернова Н.И. |  |
| 9. | Выставка книг о ВОВ | февраль-апрель 2015 | Эпова О.М. |  |
| 10. | Выпуск информационного бюллетеня «На встречу 70-летия Победы в ВОВ» | Апрель 2015г. | Свининникова Н.Г. |  |
| 11. | Акция «Ветеран и труженик тыла живёт рядом» (оказание социальной, бытовой помощи) | В течении года | Чернова Н.И. |  |
| 12. | Акция «Спасибо деду - за победу», среди предпринимателей по сбору средств и подготовке подарков для ветеранов ВОВ и тружеников тыла от имени предпринимателей | Апрель 2015г. | Свининникова Н.Г. Конькова Н.И. |  |
| 13. | Размещение очерков о ветеранах и тружениках тыла в местной газете «Ковылинский вестник» | Январь 2015г. Февраль 2015г. Март 2015г. Апрель 2015г. Май 2015г. | Лучкина Л.З. Горячева Н.П. Эпова О.М. |  |
| 14. | Оформление в ДК информационного стенда «Наша слава и наша память» | Март 2015г. | Чернова Н.И. |  |
| 15. | Конкурс для фотолюбителей « В объективе – победители» Презентации о своих дедах | Март 2015г. | Свининникова Н.Г. |  |
| 16. | Встреча молодежи с детьми войны «Война оборванное детство» | 16.04.2015 | Чернова Н.И. |  |
| 17. | Литературный вечер «Лики победы» | 23.04.2015г. | Свининникова Н.Г. |  |
| 18. | Проведение ежегодной акции «Поздравь ветерана ВОВ и труженика тыла» с выездным поздравлением на дом | 9.05.2015г. | Богданская Ю.А. |  |
| 19. | Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» | 8.05.2015г. | Свининникова Н.Г. |  |
| 20. | Конкурс- фестиваль «Песни дедов и отцов поет молодежь» | 8.05.2015г. | Богданская Ю.А. |  |
| 21. | Торжественный митинг посвященный Дню Победы | 9.05.2015г. | Свининникова Н.Г. |  |
| 22. | Праздничная дневная программа, посвященная годовщине Победы | 9.05.2015г. | Богданская Ю.А. |  |
| 23. | Молодежная вечерняя программа , посвященная Дню Победы | 9.05.2015г. | Чернова Н.И. |  |

Приложение

к Постановлению № 2 от

22.01.2015 года

Смета

расходов на проведение мероприятий,

посвященных 70-й годовщины   Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| № п/п | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветок гвоздика для вдов участников ВОВ, тружеников тыла | 10 | 50 руб. | 500 руб. |
| 2 | Сувенир | 9 | 300 руб. | 2700 руб. |
| 3 | Венок | 1 | 2000руб. | 2000 руб. |
| 4. | Полевая кухня |  |  | 1500 руб. |
| 5 | Фейерверк |  | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 6 | Благоустройство парка: краска водоэмульсионная известь кисть цемент колер | 10кг 15кг 3шт 250кг 10 | 1500руб. 350руб. 20руб. 6руб. 100 | 1500руб. 350руб. 60руб. 1500руб. 1000руб. |
| 7 | облицовка памятника плиткой: | 10 | 250 | 2500 |
| 8 | оформление: шар воздушный ткань | 200шт 20м | 5руб. 150руб | 1000руб. 2400руб. |
|  | Итого: |  |  | 22010 |